ALI, AIE, EE, SE, CE
I - Inclusão
A - Alteração
E - Exclusão
T - Teste
## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					Eits					R$/PF		0,00	Custo		R$-
Aplicação					Ordem de Serviço					PF		81,00
Projeto					Sistema de Controle de Ordens de Serviço					X
Responsável					Sérgio Moura					Criação			28/01/2018
Revisor					Revisão

Tipo de contagem					Sumário		Tamanho Funcional (PF)				Deflator				PF Local
		Projeto de Desenvolvimento					x					ADD		81,00		1,00				81,00
		Projeto de Melhoria					CHG		-		0,50				-
		Aplicação ( Baseline )					DEL		-		0,40				-
					-					-

Nível de Detalhes		Indicativa
		Estimativa
		Detalhada					x

					Propósito da Contagem
É uma análise que determina qual é o tamanho do projeto, considerando suas funcionalidades funcionais inseridas dentro do sistema, sempre avaliando pelo lado do usuário.

					Escopo da Contagem
Manter contratos, com possibilidade de suspensão e reabertura se necessário e quando o mesmo estiver finalizado realizar o encerramento. Gerenciar as Ordens de Serviços prestadas dentro dos contratos abertos, permitindo a exclusão quando o memso estiver aberto, cancelamento, evolução da ordem de serviço na seguinte sequência aprovação, homologação, solicitação de pagamento e conclusão.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função

Aplicação : Ordem de Serviço					Projeto : Sistema de Controle de Ordens de Serviço
Responsável : Sérgio Moura					Revisor :
Empresa : Eits					R$/PF = 0		Custo= R$ 0,00					PF = 81					Total PF LOCAL=	81
Função					Tipo	(I/A/E)	TD	AR/TR	ctl	C	Complex.	PF	PF Local	Origem (Sprint)				Observações
Manter Contrato					0,4	0	0		RFA0001
Cadastrar Contrato					EE	I	7	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0001
Alterar Contrato					EE	I	7	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0002
Excluir Contrato					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0048
Suspender Contrato					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0003
Encerrar Contrato					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0006
Reabrir Contrato					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0040
Consultar Contrato					CE	I	8	1	CEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0004
Consultar Clientes para Associação					CE	I	3	1	CEL	L	Baixa	3	3,00		1	0	4		RFU0032
Visualizar Detalhes Contrato					CE	I	10	1	CEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0005
Gerenciar Ordens de Serviço					0,40	FALSO	FALSO		RFA0002
Cadastrar OS					EE	I	11	2	EEA	A	Média	4	4,00		1,00	FALSO	4		RFU0007
Alterar OS					EE	I	11	2	EEA	A	Média	4	4,00		1,00	FALSO	4		RFU0008
Cancelar OS					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0009
Aprovar OS					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0010
Excluir OS					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0011
Concluir OS					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0014
Homologar OS					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0015
Solicitação de Pagamento					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0016
Consultar OS					CE	I	11	2	CEA	A	Média	4	4,00		1,00	FALSO	4		RFU0032
Consultar Gestores para Associação no Sistema					CE	I	4	1	CEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0037
Consultar Contratos para Associação					CE	I	4	1	CEL	L	Baixa	3	3,00		1,00	FALSO	4		RFU0035
Visualizar Detalhes OS					CE	I	14	2	CEA	A	Média	4	4,00		1,00	FALSO	4		RFU0013
Funções de Dados					0,40	FALSO	FALSO
Contrato					ALI	I	11	3	ALIL	L	Baixa	7	7,00		1,00	35	7
Ordem de Serviço					ALI	I	17	4	ALIL	L	Baixa	7	7,00		1,00	35	7
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO
					0,40	FALSO	FALSO

## Sumário
Sumário da Contagem

Aplicação : Ordem de Serviço					Projeto : Sistema de Controle de Ordens de Serviço
Responsável : Sérgio Moura					Revisor :
Empresa : Eits					R$/PF = 0		Custo= R$ 0,00			PF = 81
Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total por Complexidade		%

	EE	12		Baixa	x 3	36
		2		Média	x 4	8
		0		Alta	x 6	0

	Total	14			Total	44		54,3%

	SE	0		Baixa	x 4	0
		0		Média	x 5	0
		0		Alta	x 7	0

	Total	0			Total	0		0,0%

	CE	5		Baixa	x 3	15
		2		Média	x 4	8
		0		Alta	x 6	0

	Total	7			Total	23		28,4%

	ALI	2		Baixa	x 7	14
		0		Média	x 10	0
		0		Alta	x 15	0

	Total	2			Total	14		17,3%
					com possibilidade de suspensão e reabertura se necessário e quando o mesmo estiver finalizado realizar o encerramento. Gerenciar as Ordens de Serviços prestadas dentro dos contratos abertos.

	AIE	0		Baixa	x 5	0
		0		Média	x 7	0
		0		Alta	x 10	0

	Total	0			Total	0		0,0%

					% por Tipo de Função
	Total PF (contagem detalhada)					81
	Total PF (contagem estimativa)					98
	Total PF (contagem indicativa)					70

PF LOCAL	Total PF LOCAL (contagem detalhada IFPUG)					81,00
	Total PF LOCAL (contagem estimativa)					98
	Total PF LOCAL (contagem indicativa)					70

	Total de PF Local
				PF	DFL	PF LOCAL
	INCLUSÃO (ADD)			81,00	1,00	81,00				TOTAL
	ALTERAÇÃO (CHG)			0,00	0,50	0,00				81,00
	EXCLUSÃO (DEL)			0,00	0,40	0,00
	TESTE (TST)			0,00	0,00	0,00

## PFs por Sprint
PFs por Sprint

Sprint	PFs
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0